## Carta Gantt
CARTA GANTT 60 DÍAS CORRIDOS — PROYECTO DOÑA CARNE MANQUEHUE 1 (cuadrillas consolidadas por especialidad)
Una misma cuadrilla por especialidad ejecuta varios ítems chicos en secuencia (no una cuadrilla dedicada por ítem). Ver hoja 'Resumen Cuadrillas' y 'Chequeo vs Presupuesto'.
Cuadrilla / Especialidad | Sección | N° | Partida | Unidad | Cantidad | Rendimiento (u/día x cuadrilla) | Cuadrilla-días necesarios | Ventana Día Ini | Ventana Día Fin | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
T1. Demolición y Retiros | A. DEMOLICIONES Y RETIROS | 1 | Retiro de piso flotante existente 1er Nivel | m2 | 301 | 35 | 8.6 | 1 | 10 | bar: 1 to 10
T1. Demolición y Retiros | A. DEMOLICIONES Y RETIROS | 2 | Retiro de piso flotante existente 2do nivel | m2 | 49 | 35 | 1.4 | 1 | 10 | bar: 1 to 10
T1. Demolición y Retiros | A. DEMOLICIONES Y RETIROS | 5 | Retiro de cielo americano existente 1er Piso | m2 | 137 | 40 | 3.425 | 1 | 10 | bar: 1 to 10
T1. Demolición y Retiros | A. DEMOLICIONES Y RETIROS | 6 | Retiro de cielo americano existente 2do Piso | m2 | 49 | 40 | 1.225 | 1 | 10 | bar: 1 to 10
T2. Obra Gruesa / Hormigones | A. DEMOLICIONES Y RETIROS | 3 | Rotura de pavimento para paso de alcantarillado | m2 | 36 | 6 | 6 | 1 | 13 | bar: 1 to 13
T2. Obra Gruesa / Hormigones | A. DEMOLICIONES Y RETIROS | 4 | Reposición de pavimento para paso de alcantarillado | m2 | 36 | 15 | 2.4 | 1 | 13 | bar: 1 to 13
T2. Obra Gruesa / Hormigones | A. DEMOLICIONES Y RETIROS | 8 | Rotura piso hormigón Sala congelados H=0,6m | m3 | 18 | 3 | 6 | 1 | 13 | bar: 1 to 13
T2. Obra Gruesa / Hormigones | A. DEMOLICIONES Y RETIROS | 9 | Hormigón piso sala de congelados e=100mm | m2 | 7 | 12 | 0.58333 | 1 | 13 | bar: 1 to 13
T2. Obra Gruesa / Hormigones | A. DEMOLICIONES Y RETIROS | 11 | Barrera de vapor | m2 | 18 | 200 | 0.09 | 1 | 13 | bar: 1 to 13
T2. Obra Gruesa / Hormigones | A. DEMOLICIONES Y RETIROS | 12 | Panel de piso Isopur bajo losa e=150mm | m2 | 18 | 25 | 0.72 | 1 | 13 | bar: 1 to 13
T2. Obra Gruesa / Hormigones | A. DEMOLICIONES Y RETIROS | 13 | Hormigón Subsuelo base cámara de frío | m2 | 18 | 12 | 1.5 | 1 | 13 | bar: 1 to 13
T2. Obra Gruesa / Hormigones | A. DEMOLICIONES Y RETIROS | 16 | Radier afinado área residuos y bodega PR2 | m2 | 12 | 20 | 0.6 | 1 | 13 | bar: 1 to 13
T3. Enfierradura | A. DEMOLICIONES Y RETIROS | 10 | Armadura refuerzo piso cámara congelados | kg | 324 | 180 | 1.8 | 6 | 11 | bar: 6 to 11
T4. Zócalos y Ángulos | A. DEMOLICIONES Y RETIROS | 14 | Zócalo paneles Hormigón armado con cadena | ml | 166 | 10 | 16.6 | 4 | 20 | bar: 4 to 20
T4. Zócalos y Ángulos | A. DEMOLICIONES Y RETIROS | 15 | Ángulo de aluminio montaje de paneles | ml | 300 | 30 | 10 | 4 | 20 | bar: 4 to 20
T5. Tabiquería / Drywall | B. ESTRUCTURA Y TABIQUERÍA NUEVA | 1 | Tabiquería interior tipo TV3 | m2 | 114 | 10 | 11.4 | 12 | 26 | bar: 12 to 26
T5. Tabiquería / Drywall | B. ESTRUCTURA Y TABIQUERÍA NUEVA | 2 | Tabiquería interior tipo TVH4 | m2 | 64 | 9 | 7.1111 | 12 | 26 | bar: 12 to 26
T5. Tabiquería / Drywall | B. ESTRUCTURA Y TABIQUERÍA NUEVA | 3 | Tabiquería interior tipo TRF5 | m2 | 60 | 8 | 7.5 | 12 | 26 | bar: 12 to 26
T5. Tabiquería / Drywall | B. ESTRUCTURA Y TABIQUERÍA NUEVA | 4 | Tabiquería interior tipo TVS6 | m2 | 12 | 8 | 1.5 | 12 | 26 | bar: 12 to 26
T5. Tabiquería / Drywall | B. ESTRUCTURA Y TABIQUERÍA NUEVA | 5 | Tabiquería interior tipo TVC8 | m2 | 22 | 10 | 2.2 | 12 | 26 | bar: 12 to 26
T5. Tabiquería / Drywall | B. ESTRUCTURA Y TABIQUERÍA NUEVA | 8 | Tabique cierre ventana 2do Nivel | m2 | 12 | 9 | 1.3333 | 12 | 26 | bar: 12 to 26
T5. Tabiquería / Drywall | B. ESTRUCTURA Y TABIQUERÍA NUEVA | 9 | Cenefa shaft paso alcantarillado | m2 | 16 | 8 | 2 | 12 | 26 | bar: 12 to 26
T6. Estructura Metálica | B. ESTRUCTURA Y TABIQUERÍA NUEVA | 6 | Estructura metálica refuerzo 2do Nivel | kg | 250 | 120 | 2.0833 | 12 | 22 | bar: 12 to 22
T6. Estructura Metálica | B. ESTRUCTURA Y TABIQUERÍA NUEVA | 7 | Estructura metálica soporte equipos exteriores | kg | 130 | 120 | 1.0833 | 12 | 22 | bar: 12 to 22
T7. Paneles Frigoríficos | C. PANELES CÁMARA DE FRÍO | 1 | Paneles de muro Isopol POL1 | m2 | 141 | 20 | 7.05 | 20 | 34 | bar: 20 to 34
T7. Paneles Frigoríficos | C. PANELES CÁMARA DE FRÍO | 2 | Paneles de muro Isopur PUR2 | m2 | 48 | 20 | 2.4 | 20 | 34 | bar: 20 to 34
T7. Paneles Frigoríficos | C. PANELES CÁMARA DE FRÍO | 3 | Instalación paneles de cielo y muro | m2 | 307 | 22 | 13.9545 | 20 | 34 | bar: 20 to 34
T7. Paneles Frigoríficos | C. PANELES CÁMARA DE FRÍO | 4 | Instalación panel de piso bajo Losa | m2 | 18 | 18 | 1 | 20 | 34 | bar: 20 to 34
T8. Cielos | D. CIELOS | 1 | Cielos tipo CV1 | m2 | 49 | 18 | 2.7222 | 26 | 40 | bar: 26 to 40
T8. Cielos | D. CIELOS | 2 | Cielos tipo CV2 | m2 | 14 | 18 | 0.77778 | 26 | 40 | bar: 26 to 40
T8. Cielos | D. CIELOS | 3 | Cielo tipo Modular CM3 | m2 | 128 | 22 | 5.8182 | 26 | 40 | bar: 26 to 40
T8. Cielos | D. CIELOS | 4 | Cielo RF-120 tipo CF4 | m2 | 5 | 15 | 0.33333 | 26 | 40 | bar: 26 to 40
T8. Cielos | D. CIELOS | 5 | Cielo Panel Kover 50 CK5 | m2 | 22 | 18 | 1.2222 | 26 | 40 | bar: 26 to 40
T8. Cielos | D. CIELOS | 6 | Cielo Panel Isopol 100 CPO6 | m2 | 59 | 18 | 3.2778 | 26 | 40 | bar: 26 to 40
T8. Cielos | D. CIELOS | 7 | Cielo Panel Isopur 100 CPU | m2 | 19 | 18 | 1.0556 | 26 | 40 | bar: 26 to 40
T9. Pisos / Cerámicos | E. TERMINACIONES DE PISO | 1 | Baldosa Budnik PB1 | m2 | 221 | 15 | 14.7333 | 38 | 52 | bar: 38 to 52
T9. Pisos / Cerámicos | E. TERMINACIONES DE PISO | 2 | Pavimento Vinílico 2do Piso PV3 | m2 | 46 | 20 | 2.3 | 38 | 52 | bar: 38 to 52
T9. Pisos / Cerámicos | E. TERMINACIONES DE PISO | 4 | Radón sanitario terminación 90° | ml | 166 | 12 | 13.8333 | 38 | 52 | bar: 38 to 52
T9. Pisos / Cerámicos | E. TERMINACIONES DE PISO | 5 | Cerámico en muros Zona TVH4 | m2 | 45 | 8 | 5.625 | 38 | 52 | bar: 38 to 52
T9. Pisos / Cerámicos | E. TERMINACIONES DE PISO | 6 | Cerámico en muros Sala de ventas | m2 | 73 | 8 | 9.125 | 38 | 52 | bar: 38 to 52
T10a. Pintura Estructura | F. PINTURA | 2 | Pintura intumescente refuerzo estructural | m2 | 20 | 15 | 1.3333 | 18 | 28 | bar: 18 to 28
T10a. Pintura Estructura | F. PINTURA | 3 | Anticorrosivo refuerzo estructural+soporte equipos | kg | 350 | 250 | 1.4 | 18 | 28 | bar: 18 to 28
T10a. Pintura Estructura | F. PINTURA | 4 | Pintura terminación refuerzo estructural+soporte | kg | 350 | 250 | 1.4 | 18 | 28 | bar: 18 to 28
T10b. Pintura Interior | F. PINTURA | 1 | Pintura completa interior esmalte al agua | m2 | 425 | 40 | 10.625 | 34 | 52 | bar: 34 to 52
T11. Hojalatería / Cubierta | G. HOJALATERÍA Y CUBIERTA | 1 | Hojalatería forro coronación galv. 0,4mm | ml | 20 | 15 | 1.3333 | 3 | 30 | bar: 3 to 30
T11. Hojalatería / Cubierta | G. HOJALATERÍA Y CUBIERTA | 2 | Revestimiento exterior plancha galv. 0,4mm PV7 | m2 | 403 | 10 | 40.3 | 3 | 30 | bar: 3 to 30
T11. Hojalatería / Cubierta | G. HOJALATERÍA Y CUBIERTA | 3 | Montaje revestimiento exterior plancha galv. | m2 | 403 | 12 | 33.5833 | 3 | 30 | bar: 3 to 30
T11. Hojalatería / Cubierta | G. HOJALATERÍA Y CUBIERTA | 4 | Plataforma metálica equipos aire | m2 | 7 | 8 | 0.875 | 3 | 30 | bar: 3 to 30
T11. Hojalatería / Cubierta | G. HOJALATERÍA Y CUBIERTA | 5 | Global reparación de cubierta | gl | 1 | 1 | 1 | 3 | 30 | bar: 3 to 30
T12. Gasfitería | G. INSTALACIONES | 1 | Instalaciones sanitarias (obra civil asociada) | gl | 1 | 1 | 1 | 10 | 30 | bar: 10 to 30
T13. Limpieza / Retiro escombros | G. HOJALATERÍA Y CUBIERTA | 6 | Retiro de escombros (continuo) | gl | 1 | 1 | 1 | 1 | 60

## Resumen Cuadrillas
RESUMEN DE CUADRILLAS CONSOLIDADAS POR ESPECIALIDAD
Cuadrilla / Especialidad | Cuadrilla-días totales (suma ítems) | Ventana Día Ini | Ventana Día Fin | Días ventana | Cuadrillas necesarias | Personas x cuadrilla | Dotación total (pers.) | Duración real (días)
T1. Demolición y Retiros | 14.65 | 1 | 10 | 10 | 2 | 2 | 4 | 8
T2. Obra Gruesa / Hormigones | 17.8933 | 1 | 13 | 13 | 2 | 2 | 4 | 9
T3. Enfierradura | 1.8 | 6 | 11 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2
T4. Zócalos y Ángulos | 26.6 | 4 | 20 | 17 | 2 | 2 | 4 | 14
T5. Tabiquería / Drywall | 33.0444 | 12 | 26 | 15 | 3 | 2 | 6 | 12
T6. Estructura Metálica | 3.1667 | 12 | 22 | 11 | 1 | 3 | 3 | 4
T7. Paneles Frigoríficos | 24.4045 | 20 | 34 | 15 | 2 | 2 | 4 | 13
T8. Cielos | 15.2071 | 26 | 40 | 15 | 2 | 2 | 4 | 8
T9. Pisos / Cerámicos | 45.6167 | 38 | 52 | 15 | 4 | 2 | 8 | 12
T10a. Pintura Estructura | 4.1333 | 18 | 28 | 11 | 1 | 2 | 2 | 5
T10b. Pintura Interior | 10.625 | 34 | 52 | 19 | 1 | 2 | 2 | 11
T11. Hojalatería / Cubierta | 77.0917 | 3 | 30 | 28 | 3 | 2 | 6 | 26
T12. Gasfitería | 1 | 10 | 30 | 21 | 1 | 2 | 2 | 1
T13. Limpieza / Retiro escombros | 1 | 1 | 60 | 60 | 1 | 1 | 1 | 1
TOTAL personas-día del programa (suma dotación x duración real): | 583

## Dotación Diaria
DOTACIÓN DE PERSONAL POR DÍA (consolidada por cuadrilla)
Día | Personas en obra
1 | 9
2 | 9
3 | 15
4 | 19
5 | 19
6 | 21
7 | 21
8 | 21
9 | 21
10 | 23
11 | 19
12 | 26
13 | 26
14 | 22
15 | 22
16 | 22
17 | 22
18 | 24
19 | 24
20 | 28
21 | 24
22 | 24
23 | 21
24 | 21
25 | 21
26 | 25
27 | 19
28 | 19
29 | 17
30 | 17
31 | 9
32 | 9
33 | 9
34 | 11
35 | 7
36 | 7
37 | 7
38 | 15
39 | 15
40 | 15
41 | 11
42 | 11
43 | 11
44 | 11
45 | 11
46 | 11
47 | 11
48 | 11
49 | 11
50 | 11
51 | 11
52 | 11
53 | 1
54 | 1
55 | 1
56 | 1
57 | 1
58 | 1
59 | 1
60 | 1
Dotación PEAK: | 28
Dotación PROMEDIO: | 14.4167

## Chequeo vs Presupuesto
CHEQUEO: ¿LA DOTACIÓN Y MAQUINARIA DEL PROGRAMA CUADRAN CON EL PRESUPUESTO?
Mano de obra de las cuadrillas viene del Subtotal de partidas (precio unitario). Gastos Generales (GG) NO es mano de obra adicional: financia supervisión, maquinaria/equipos, bodega, cierre de faena, seguros, agua/luz.
BLOQUE 1 — MANO DE OBRA (viene del Subtotal de Partidas, NO de los GG)
Subtotal partidas a cotizar (CLP) — de tu presupuesto | 84407369
% estimado de Mano de Obra dentro del precio unitario (ajustable) | 40%
Mano de obra implícita en las partidas (CLP) | 33762947.6
Jornal diario promedio por persona, costo empresa c/cargas (CLP) (ajustable) | 35000
Días corridos totales del programa | 60
Días hábiles estimados (60 corridos - domingos) | 51
Personas-día que financian las partidas (Mano de obra / Jornal) | 964.6556
Dotación PROMEDIO que las partidas pueden financiar | 18.9148
Personas-día que efectivamente usa el programa (Carta Gantt) | 583
Dotación PROMEDIO del programa (Carta Gantt) | 14.4167
Dotación PEAK del programa (Carta Gantt) | 28
Holgura mano de obra (personas-día) | 381.6556
¿Cuadra la mano de obra? | SÍ, hay holgura
BLOQUE 2 — GASTOS GENERALES (maquinaria, equipos, supervisión, faena)
Gastos Generales del presupuesto (CLP) — 28% del subtotal | 23634063
% GG destinado a Maquinaria y Equipos (ajustable) | 35%
% GG destinado a Administración / Supervisión (ajustable) | 40%
% GG destinado a Otros (bodega, cierre, agua/luz, seguros) (ajustable) | 25%
Monto GG para Maquinaria y Equipos (CLP) | 8271922.05
Monto GG para Administración/Supervisión (CLP) | 9453625.2
Monto GG para Otros (CLP) | 5908515.75
BLOQUE 3 — MAQUINARIA/EQUIPOS QUE REQUIERE EL PROGRAMA (estimado, contra GG-Maquinaria)
Equipo / Arriendo | Cuadrilla que lo usa | Costo diario arriendo (CLP, ajustable) | Días de uso (según duración real) | Costo total (CLP)
Martillo demoledor + compresor | T1. Demolición y Retiros | 45000 | 8 | 360000
Mixer/betonera + vibrador hormigón | T2. Obra Gruesa / Hormigones | 35000 | 9 | 315000
Dobladora/cizalla fierro | T3. Enfierradura | 20000 | 2 | 40000
Equipo soldadura + amoladora | T6. Estructura Metálica | 30000 | 4 | 120000
Andamios + grúa pluma fachada | T11. Hojalatería / Cubierta | 60000 | 26 | 1560000
Plataforma elevadora paneles | T7. Paneles Frigoríficos | 50000 | 13 | 650000
Herramientas menores varias (todas las cuadrillas) | Todas | 15000 | 60 | 900000
TOTAL maquinaria/equipos requerida por el programa (CLP): |  |  |  | 3945000
¿Cuadra la maquinaria contra el monto de GG-Maquinaria? | SÍ, hay holgura